## Hoja1
|  |  |  | Febrero |  |  | Marzo | [7 empty] | Abril | [7 empty] | Mayo | [8 empty] | Junio
Actividades | Inicio | Fin | Duración | 26 | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 1 | 5 | 8 | 12 | 15
Comunicación | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 2 Semanas
1ra cita con el cliente (Encargado)
2da cita con el cliente (Dueño/Administrador)
Recabar requerimientos
Revisión de requerimientos
Entrega de requerimientos
Planeación | 2018-03-16 | 2018-04-06 | 3 Semanas
Estimación
Programaciòn
Seguimiento
Entrega de planeación
Modelado
Anàlisis | 2018-04-03 | 2018-04-27 | 4 Semanas
Driagramas: Casos de uso, Estados, E/R y clases
Diseño
Construcción | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 4 Semanas
Código
Pruebas
Despliegue
Pruebas Cliente | 2018-06-05 | 2018-06-15 | 2 Semanas
Retroalimentación
Asistencia
Entrega