## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES |  | SISTEMA GESTOR DE CURSOS PROPÉDEUTICOS
|  |  | ABRIL | MAYO | [30 empty] | JUNIO
| Actividades |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Comunicación
Cita con el cliente
Recabar requerimientos
Modelado | bar: MAYO 1 to MAYO 9
Análisis | bar: MAYO 10
Elaboración de diagramas de:
Casos de uso, Estados,Entidad-relación y clases
Creación de base de datos
Diseño de prototipos
Construcción
Código:
Registro y visualización de usuarios | bar: MAYO 1 to MAYO 12
Registro y visualización de materias | bar: MAYO 1 to MAYO 12
Registro y visualización de edificios | bar: MAYO 13 to MAYO 16
Registro y visualización de aulas | bar: MAYO 13 to MAYO 16
Registro y visualización de horarios | bar: MAYO 13 to MAYO 16
Registro y visualización de grupos | bar: MAYO 13 to MAYO 16
Registro y visualización de pagos | bar: MAYO 17 to MAYO 23
Busqueda de usuarios estilo facebook | bar: MAYO 24 to MAYO 31
PRUEBAS
Despliegue
Entrega del 1er avance | bar: JUNIO 1 to JUNIO 4
Entrega del 2do avance | bar: JUNIO 5 to JUNIO 12
Entrega del 3er avance | bar: JUNIO 13 to JUNIO 15
Asistencia
Retroalimentaciòn